## Página1
Habilidades | Lucas | Luiz Gustavo | Lui | Enzo | Felipe | Legendas - Nível de Conhecimento | ITENS | DESCRIÇÃO | ENTREGA
Python | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 - Não conheço | 1 | EQUIPE E TEMA | 2022-08-22
Git | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 - Já ouvi falar | 2 | GIT: Projeto com Cronograma e Escopo | 2022-08-29
Trello | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 - Entendi | 3 | Criação dos computadores virtualizados | 2022-09-05
Alexa Skills | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 - Consigo fazer (com ajuda) | 4 | P1 (MVP e Mockup): Video de apresentação | 2022-09-12
Python - Requests | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 - Sei fazer sozinho | 5 | Entrega da primeira onda | 2022-09-24
Python - Pyautogui | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 - Sei ensinar | 6 | Instalação dos S.O.s Server e Clientes | 2022-09-26
Python - Datetime | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |  | 7 | Configuração da Rede no Server e nos Clientes | 2022-10-03
PHP | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 8 | Entrega da segunda onda | 2022-10-15
SQL | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |  | 9 | Instalação e Configuração dos Serviços de Compartilhamento | 2022-10-17
[7 empty] | 10 | Instalação e Configuração dos Serviços de DHCP | 2022-10-24
[7 empty] | 11 | Instalação e Configuração dos Serviços de arquivos | 2022-10-31
[7 empty] | 12 | Entrega da terceira onda | 2022-11-26
[7 empty] | 13 | P2: Video apresentação do projeto e demonstração | 2022-11-28
[7 empty] | 14 | P3: Itens Anteriores | 2022-12-12